## Sheet1 (hidden)
Project Tasks
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | 29/11/2019 | 30/11/2019 | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 06/12/2019 | 07/12/2019 | 08/12/2019 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 14/12/2019 | 15/12/2019 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 21/12/2019 | 22/12/2019 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 25/12/2019 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 28/12/2019 | 29/12/2019 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 03/01/2020 | 04/01/2020 | 05/01/2020 | 06/01/2020 | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 10/01/2020 | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 18/01/2020 | 19/01/2020 | 20/01/2020 | 21/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 25/01/2020 | 26/01/2020 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 01/02/2020 | 02/02/2020 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 08/02/2020 | 09/02/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 16/02/2020 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 24/02/2020 | 25/02/2020 | 26/02/2020
hYYzEShxoBWcqxeuSBsU | 1 | Database development: | 0% | 29/11/2019 | 09/12/2019 | [10 empty] | 18 | 14
n3SV44L2PaT60Gl1t8Hr | 2 | Schema definition | 0% | 02/12/2019 | 05/12/2019 | [10 empty] | 4 | 4
6VGHPtP57yUOwlzrsLFM | 2 | Indexes - performance boosting | 0% | 06/12/2019 | 10/12/2019 | [10 empty] | 5 | 3
eGW2lXfI9BydJ6TOVeyp | 2 | Distributed Oracle ORDBS instantation | 0% | 11/12/2019 | 19/12/2019 | [10 empty] | 9 | 7
zrZDZlgABuEFOyqyy2JD | 1 | Development: | 0% | 20/12/2019 | 24/12/2019 | [10 empty] | 49 | 35
o6n8vkeGP3DAitf9teoi | 2 | Subcomponent Development | 0% | 20/12/2019 | 03/01/2020 | [10 empty] | 15 | 11
rwdyWqhpFW9Pda3yG77U | 2 | JUnit Tests | 0% | 20/12/2019 | 22/01/2020 | [10 empty] | 34 | 24
4WLckAW2eU2yl3aTfGih | 2 | Code Inspection | 0% | 30/12/2019 | 21/01/2020 | [10 empty] | 23 | 17
HQJpM0z9n0tnMOnXdNpm | 2 | Subcomponent Integration | 0% | 31/12/2019 | 06/01/2020 | [10 empty] | 7 | 5
c0YZ0vafHoqLx4TUg8uy | 2 | Component Development | 0% | 03/01/2020 | 07/01/2020 | [10 empty] | 5 | 3
czZYvQ1JRlTMle9KUxrQ | 2 | Component Integration | 0% | 06/01/2020 | 15/01/2020 | [10 empty] | 10 | 8
UqtdTNDL4I4gs1DkV2gc | 2 | Integration Testing | 0% | 10/01/2020 | 21/01/2020 | [10 empty] | 12 | 8
xdcK1RIfuDsHW7ZmFuOA | 2 | System Testing | 0% | 14/01/2020 | 06/02/2020 | [10 empty] | 24 | 18
gxxE4GH2BhWY4smVnCAC | 2 | App development | 0% | 15/01/2020 | 22/01/2020 | [10 empty] | 8 | 6
6uqhiF2rHuAzGGxR1Pw6 | 2 | Web app development | 0% | 15/01/2020 | 22/01/2020 | [10 empty] | 8 | 6
zVtZ3Kcs0TtToxlSct1Q | 2 | Refinements | 0% | 15/01/2020 | 20/01/2020 | [10 empty] | 6 | 4
G7uHAucmZi8Dbj0CN0ND | 2 | Whole system testing | 0% | 21/01/2020 | 06/02/2020 | [10 empty] | 17 | 13
FtoIBcL4KO8JaLra25WX | 2 | Stress testing | 0% | 21/01/2020 | 06/02/2020 | [10 empty] | 17 | 13
0cJnX1UiRGThBrXYXh3k | 2 | Refinements | 0% | 04/02/2020 | 06/02/2020 | [10 empty] | 3 | 3
HEbp9RRA0qk6o53b27PX | 1 | Deployment: | 0% | 26/02/2020 | 26/02/2020 | [10 empty] | 13 | 9
ZtHURxxqk1oNWHZAslDZ | 2 | System Deployment | 0% | 14/02/2020 | 17/02/2020 | [10 empty] | 4 | 2
s9vZUxjlLwk2jTHoa5D1 | 2 | Software Distribution | 0% | 18/02/2020 | 18/02/2020 | [10 empty] | 1 | 1
dmsCZjlikRxZIvIwfOPT | 2 | User testing | 0% | 19/02/2020 | 21/02/2020 | [10 empty] | 3 | 3
LmDusUftXH6ifSdjHusn | 2 | Final release | 0% | 24/02/2020 | 26/02/2020 | [10 empty] | 3 | 3